## OLP IC 20-21
Onderwijs Logistieke planning Stichting Ichthus College 2020-2021
dd. 9-2-2021
Wanneer | Wat | Verantw | Verwerker(s) | Gedaan
September | Controle formatie vorig jaar: WTF (Vast/Tijdelijk, regulier/uitbreiding), PB, Spaarverlof. Klassentoedeling, taaktoedeling, bijstellen takenlijst. Lerarenbeurs, starters, PB, externe financiering, detachering, vervanging. | BCO | FM
| Profiel/vak keuzeformulier gereed t.b.v komend schooljaar | DIR | DC/LOB/TL
| Vragen of lessentabel 2021-2022 aangepast gaat worden; gereed okt | DIR | DIR |  | procedure totstandkoming en naar wie toe + acties?
| Evaluatie formatie proces vorig jaar | BCO | WFF
Oktober | Prognose leerlingenaantallen vanuit Concerncontrol (BAR) | CON | BCO/FM
| Leerlingaantallen per 1-10 invoeren in Foleta en berekening formatie opmaken | BCO | FM/RM/BCO
| Prognose (Foleta S2.5) bijwerken met nieuwste gegevens: statistische prognose voor volgend schooljaar (prognose 0) | FM | RM
| Vragen of taakbeleid aangepast gaat worden; gereed dec 2020 | DIR | DIR
| Lessentabel gereedmaken in concept t.b.v. komend schooljaar | DIR | DC/LOB/TL
| Statistische prognose bespreken | DIR | DIR
| Overzichten takenlijsten uit Foleta, ter bespreking | FM | TL
4e week nov | Controle en accorderen van de lessentabellen komend schooljaar; vaststelling lessentabellen (ook naar DMR) | DIR | DC/LOB/TL/FM/LLN/RM/BCO
| Verspreiding lessentabellen komend schooljaar naar belanghebbenden | DIR | DC/LOB/TL/FM/LLN/RM/BCO
December | Nieuw schooljaar aanmaken in Foleta; elke RM geeft akkoord in S1.2.5 | BCO | FM/RM
| Studierichting en vakkentabellen verwerken in Magister (21 dec is Magister gereed) | DIR | FM/LLN/AC&O
| Vaststellen kaders roostereisen en -wensen | DIR | RM
| Verspreiden prognoselijsten overige leerjaren (na 1e periode) | TL | LLN/DC/mentoren
Januari | Alle vakkenpakketkeuzes duidelijk voor Magister; inrichting Magister (18 jan gereed) | DIR | FM/TL/LLN/AC&O
| Eerste prognose op grond van rapportcijfers door teamleiders: prognose 1 Klaar uiterlijk week 2 | DIR | TL
| Prognose 1 invoeren in Foleta: 1e verwachting | FM | RM
20/1 tot 6/3 | Vakkenpakket keuzes door lln in Magister overzetten voor volgend jaar (ook klas 2) (Adm. overzetten kan tot uiterlijk …….) | DIR | LLN/DC/LOB/mentoren/TL
| Budgetten voor Foleta bepalen i.o.m. concern control n.a.v. de begroting. Afstemmen met directies | DIR | BCO
| Eerste vergelijking met Foleta budget op grond van prognose | DIR | BCO
| Evaluatie + voorstel takenlijst Foleta | TL | FM/RM
2020-01-20 | Januaribrief naar personeel (zo mogelijk digitaal in te vullen): verandering WTF, persoonlijk budget, interne mobiliteit etc. (TL) | TL | uitzetten FM/verzenden RM
| Eerste bijeenkomst over formatie op eenheidsniveau, richting bepalen, plannen in 4e week | BCO | FM
week 4 | Iedereen levert januaribrief in, verantwoordelijkheid en beoordeling compleetheid | TL | TL
Februari | Verwerken van januaribrief, samenvatting beschikbaar voor directie | TL | FM
| Voorlopige besluit tijdelijk personeel (tekort of overschot personeel); 1e formatieoverzicht | DIR | TL/FM
| Proefkeuzes maken met leerlingen klas 2 en hoger | TL | TL/DC
| Keuzes maken betreffende aantal klassen en groepen | DIR | FM
| Leerlingenprognoses overige leerjaren (na 2e periode) verwerken in Magister | TL | LLN
| Oproep sollicitatie taken 3e week febr. | DIR | TL/FM
Maart | Vaststellen takenlijst Foleta, daarna naar DMR | DIR | FM
| Mentoraat toedelen | TL | FM/RM
| Tweede prognose door teamleiders | DIR | TL
| Invoeren prognose 2 in Foleta | FM | RM
Vanaf 1 mrt | Wekelijks formatie Overleg binnen de stichting en indien nodig daar buiten door BCO | BCO | WFF
Vanaf 1 mrt | Wekelijks formatie Overleg binnen de eenheid | DIR | TL/FM
Vanaf 1 mrt | Inrichting en verder invullen Foleta | FM | RM
voor 15 mrt | 2e formatieoverzicht: tijdelijke, vertrekkende, mogelijke vacatures en boventallige collega's | DIR | TL/FM
voor 15 mrt | Vacatures vaststellen, communicatie met Landstede intern | DIR | BCO/FM/MAS
| Aanmelding leerlingen leerjaar 1 verwerken in juiste studie Magister (deadline basisscholen 15 maart) | DIR | LLN
18/4 tot 1/5 | Controle of alle leerlingen geplaatst zijn in studies volgend jaar met juiste vakkenpakket/profiel | TL | DC/LOB/LLN
2020-03-23 | Inventarisatie roostereisen en -wensen (uit januaribrief) + 1e beoordeling | TL | RM/FM/DIR
2020-03-30 | Grote, persoonsgebonden taken worden toegedeeld per locatie (uiterlijk half maart) evt. vooraRMegaan door sollicitatiegesprekken taken | DIR | TL/FM
| Toedelen uren aan docenten (S3.1.2; lessen aan secties) voor alle vestigingen rekening houdend met januaribrief, klaar uiterlijk 1-4 | FM | RM |  | zie apr/mei lessenverdeling?
| Definitief besluit tijdelijk personeel | DIR | TL/FM
| OOP en directie (volgend jaar) correct in Foleta | FM | RM
Vanaf eind-mrt | Tweewekelijks overleg binnen de eenheden over formatie | BCO | DIR/FM(TL)
2020-04-01 | Invoer aantal brugklasleerlingen in Foleta | FM | RM
Af op 1 april | Formatieplan stichting, daarna naar GMR | DIR | BCO
Begin april | Bepalen voorlopige mobiliteit binnen stichting | DIR | WFF
Half april | Overige taken en wijzigingen in Foleta | FM | RM
| 2e Beoordeling (indien nodig) gevraagde roosterwensen/-eisen | DIR | TL/RM
2020-04-13 | Lessenverdeling voorleggen aan de secties | FM | RM |  | haalbaar(FM)? Zie einddatum 15 mei
2016-04-25 | Info naar roostermakers om clusters e.d. te roosteren | FM | RM
Voor meivakantie | Vacatures extern (m.n. tekort vakken) | DIR | BCO/FM/MAS
16-apr tot 1 mei | Controle op vakkenpakketten door locaties | TL | DC/LOB/LLN
uiterlijk 1 mei | Vanuit Magister wordt prognose stand gehaald als check voor Foleta | FM | RM
uiterlijk 1 mei | Prognoses definitief (ook in Foleta) + Vakkenpakketkeuzes definitief | FM | RM
2014-05-01 | 1 mei brieven uitdelen | TL | MAS
2020-05-11 | Verwerken van roosterwensen/-eisen | TL | RM
2020-05-15 | Vaststellen lessenverdeling | TL | RM |  | kan dit wel(FM)?
| Vaststellen Klas- en lesgroepinrichting en verwerking door leerlingenadministratie in Magister | RM | LLN |  | kan dit wel(FM)?
Juni | Eerste normjaartaak komend schooljaar(PM) naar personeel | DIR | WFF
| Vaststellen mobiliteit binnen de stichting | DIR | WFF
| Invulling vacatures: verwerking in AFAS/Magister/Foleta | DIR | TL/RM/MAS/LLN
juli | Voorlopig jaartaakformulier naar docenten, 1 of 2 weken voor vakantie | FM | RM/TL
| Basisrooster klaar, (streven) laatste schoolweek | FM | RM
DIR | Directie | John/Herman
LLN | Leerlingenadm | Ineke; Linda; Desiree; Annelies; Sandra
AC&O | Adm Controle & Onderwijsinrichting VO | Jackie Rettich e.a.
RM | Roostermaker | Brenda; Alexander; Jan
BCO | Business Controller | Seine
TL | Teamleiders | Kampen/Dronten
FM | Formateur | Peter; Mirian; Andries
LOB | LOB functionaris | Nico Steen; Hans Zijlstra; Herman Oosterhaar; Henk Gruppen; Corry Verhulst; Wim Prins
CLB | Coord Leerlingbeg | Carolien Renkema; Annemarie Goosen; Annette Rigterink
CON | Concerncontrol (BAR) | Jan Geert Taekema
MAS | Management ass | Faith; Irene
Om het proces van formatie goed te laten verlopen stellen we wat afspraken op. Zo kunnen we met elkaar de juiste dingen doen op het juiste moment. Naast de cijfermatige kant willen we zo ook nadrukkelijk de inhoudelijke en personeel technische kant van de formatie meer aandacht geven.
- verantwoordelijk voor de formatie is de directie (DIR).
- Daarnaast zijn er formatie medewerkers (FM) actief; dat zijn de collega's die voor hun locatie verantwoordelijk zijn voor de formatie. Zij hebben zitting in de werkgroep F&F (WFF)
- Binnen de scholen zijn medewerkers leerlingadministratie Magister (LLN) die schakelen met het team adm controle en onderwijsinrichting (AC&O)
- Binnen de scholen zijn roostermakers (RM) die aanpassingen verwerken in Foleta en/of Magister
- Seine heeft als Business Controller Onderwijseenheid (BCO) de rol van regievoerder in het proces.
- John is vanuit de directie (DIR) portefeuillehouder en is daardoor ook betrokken.
- Binnen de scholen spelen de teamleiders (TL) een belangrijke rol.
- Binnen de eenheid of locatie kan er naast het F&F overleg een overlegproces zijn over de formatie (werkgroep).
- Daarnaast kan een LOB taakhouder, decaan (DC) of coordinator leerlingbegeleiding (CLB) nog een rol hebben binnen de formatie i.r.t. leerlingkeuzes.

## Prognoses
| Prognoses | Data OLP
1 | Prognose (Foleta S2.5) bijwerken met nieuwste gegevens: statistische prognose voor volgend schooljaar (prognose 0) | okt
2 | Verspreiden prognoselijsten overige leerjaren (na 1e periode) | dec
3 | Eerste prognose op grond van rapportcijfers door teamleiders: prognose 1 Klaar uiterlijk week 2 | jan
4 | Prognose 1 invoeren in Foleta: 1e verwachting | jan
5 | Leerlingenprognoses overige leerjaren (na 2e periode) verwerken in Magister | feb
6 | Tweede prognose door teamleiders | mrt
7 | Invoeren prognose 2 in Foleta | mrt
8 | Vanuit Magister wordt prognose stand gehaald als check voor Foleta
- | De mentoren zorgen voor het aanleveren van de prognoses bij de teamleiders o.b.v. de afgesproken percentages
- | De teamleider controleert op compleetheid en levert de volledige lijsten aan bij de formateur
- | De formateur levert de complete lijsten aan bij de roostermaker
- | De roostermaker voert de prognoses in en zorgt dat deze worden ingelezen in Foleta. Het is te adviseren na het inlezen een controle te doen samen met de formateur
- | Prognoses worden op drie momenten ingevoerd en ingelezen in Foleta | 2021-05-01
- | Definitieve prognoses per 1 mei

## Vakkenpakketkeuze
| Vakketpakketkeuze | Data OLP
1 | Profiel/vak keuzeformulier gereed t.b.v komend schooljaar | sept
2 | Studierichting en vakkentabellen verwerken in Magister (21 dec is Magister gereed) | dec
3 | Alle vakkenpakketkeuzes duidelijk voor Magister; inrichting Magister (18 jan gereed) | jan
4 | Vakkenpakket keuzes door lln in Magister overzetten voor volgend jaar (ook klas 2) (Adm. overzetten kan tot uiterlijk …….) | jan-mrt
5 | Controle of alle leerlingen geplaatst zijn in studies volgend jaar met juiste vakkenpakket/profiel | 16 apr-1 mei
6 | Controle op vakkenpakketten door locaties | 16 apr-1 mei
- | De formateur ontvangt van de roostermaker een instructie hoe de leerlingen vakkenpakketkeuzes kunnen invullen in keuzevak
- | De formateur informeert teamleiders, mentoren en decanen
- | De decanen/mentoren informeren de leerlingen
- | De formateur informeert de roostermaker wanneer de formulieren moeten worden opengesteld voor leerlingen met hieraan gekoppeld een einddatum
- | De decanen volgen in Keuzevak de status (hebben alle leerlingen keuzevak ingevuld); de rostermaker kijkt op de achtergrond mee
- | Na het invullen kan er een mail naar ouders voor controle. De formateur levert de inhoud van de mail aan bij de roostermaker. De roostermaker verstuurt de mail maar reacties van ouders gaan naar de mentoren
- | De vakkenpakketkeuzes zullen uiteindelijk ingelezen worden door de roostermaker in Magister. Op dit moment kan dit nog niet omdat er door Landstede dan een bepaalde bevoegdheid gegeven moet worden aan de roostermaker en hiervoor is door de schoolleiding een beslisnota geschreven. Als dit niet voor april is geregeld, zal de administratie alsnog lijsten krijgen van de roostermaker met de gemaakte keuzes welke handmatig in Magister moeten worden ingevoerd
- | Keuzevak is de basis voor de clustering voor het nieuwe schooljaar. Dat betekent dat de roostermaker altijd op de hoogte moet zijn van eventuele wijzigingen. De administratie zal de roostermaker altijd moeten informeren als er wijzigingen zijn op gebied van vakkenpakketkeuzes. Magister is hierin dus niet meer leidend!
- | De roostermaker en formateur spreken een datum af waarom de keuzes “definitief” zijn zodat de roostermaker kan gaan clusteren | 2021-05-01