## OLP IC
Onderwijs Logistieke planning Stichting Ichthus College 2022-2023
| dd. 21-6-2022 |  | Overall: directeur is eindverantwoordelijk van de eenheid + formateur is locatieverantwoordelijk
Maand | Wanneer |  | Wat | Verantw | Verwerker(s)
September | September | Formatie | Controle formatie vorig jaar: WTF (Vast/Tijdelijk, regulier/uitbreiding), PB, Spaarverlof. Klassentoedeling, taaktoedeling, bijstellen takenlijst. Lerarenbeurs, starters, PB, externe financiering, detachering, vervanging. | BCO | RM; PZ; TL
September |  | vakkeuze | Profiel/vak keuzeformulier gereed t.b.v komend schooljaar | Port.LOB | DC/LOB/TL/RM
September |  | Lessentabel | Vragen of lessentabel 2021-2022 aangepast gaat worden; gereed okt (procedure totstandkoming en naar wie toe + acties?) | BCO | RM
September |  | Formatie | Evaluatie formatie proces vorig jaar | BCO | WFF
Oktober | Oktober | Prognose lln | Leerlingaantallen per 1-10 invoeren in Foleta | BCO | RM/BCO
Oktober |  | Prognose lln | Prognose (Foleta S2.5) bijwerken met nieuwste gegevens: statistische prognose voor volgend schooljaar (prognose 0) | FM | RM; LLN
November | November | Prognose lln | Eerste aanzet Foleta: aanmaken volgend schooljaar in Foleta: invoer aantal leerlingen, toekenning aantal groepen, etc. | BCO | RM; beheerder Foleta
November |  | inrichting Foleta | Nieuw schooljaar aanmaken in Foleta; elke RM geeft akkoord in S1.2.5 | FM | RM
November |  | Formatie | Vragen of taakbeleid aangepast gaat worden; gereed dec | FM | TL
November |  | Lessentabel | Lessentabel gereedmaken in concept t.b.v. komend schooljaar | FM | RM
November |  | Prognose lln | Statistische prognose bespreken, m.b.t. lesaanbod | DIR | DIR
November |  | Takenlijst | Overzichten takenlijsten uit Foleta, ter bespreking | FM | TL
December | 2021-11-15 | vakkeuze | Voorlichting over profielkeuze voor H3/V3 (KM) | FM | DC/LOB/TL/RM/LLN
November | 4e week nov | Lessentabel | Controle en accorderen van de lessentabellen komend schooljaar; vaststelling lessentabellen (ook naar DMR) | DIR | FM's
November |  | Lessentabel | Verspreiding lessentabellen komend schooljaar naar belanghebbenden | FM | RM/LLN
December | December | vakkeuze | Studierichting en vakkentabellen verwerken in Magister (21 dec is Magister gereed) | TL ADM | RM/LLN/AC&O
December |  | vakkeuze | Keuzeformulieren definitief (KM) | FM | DC/LOB/TL/RM/LLN
December |  | Rooster | Vaststellen kaders roostereisen en -wensen | TL ADM | RM
December |  | Prognose lln | Verspreiden prognoselijsten overige leerjaren (na 1e periode) | TL ADM | LLN/DC/mentoren
Januari | Januari | vakkeuze | Alle vakkenpakketkeuzes duidelijk voor Magister; inrichting Magister (18 jan gereed) | TL ADM | FM/TL/LLN/AC&O
Januari |  | vakkeuze | Voorlichtingsavond H3/V3 (KM) | FM | DC/LOB/TL/RM/LLN
Januari | 20/1 tot 6/3 | vakkeuze | Vakkenpakket keuzes door lln in Magister overzetten voor volgend jaar (ook klas 2) (Adm. overzetten kan tot uiterlijk …….); Ontvangen prognoselijsten verwerken | TL ADM | LLN/DC/LOB/mentoren/TL
Januari |  | Budget | Budgetten voor Foleta bepalen n.a.v. de begroting. Afstemmen met directies. | BCO | BCO/DIR
Januari |  | Budget | Eerste vergelijking met Foleta budget op grond van prognose | BCO | BCO
Januari |  | Takenlijst | Evaluatie + voorstel takenlijst Foleta | TL | FM/RM
Januari |  | januaribrief | Controle januaribrief | TL ADM+RM | TL
Januari | 2020-01-20 | januaribrief | Januaribrief naar personeel (zo mogelijk digitaal in te vullen): verandering WTF, persoonlijk budget, interne mobiliteit etc. (TL) + roosterwensen formulier + PB50 formulier | TL | uitzetten RM+TL ADM
Januari |  | F&F | Eerste bijeenkomst over formatie op eenheidsniveau, richting bepalen, plannen in 4e week | BCO | FM
Januari | 2021-01-21 | Prognose lln | 1e prognose (100-75-50-25-0) op grond van rapportcijfers door teamleiders: LLN/RM leveren online format -> alleen op klasniveau (en dus geen keuzevakken in de BB) | FM | RM/LLN
Januari |  | Prognose lln | 1e Prognose invoeren in Foleta: 1e verwachting | FM | RM
Januari | week 4 | januaribrief | Iedereen levert januaribrief in, beoordeling compleetheid | TL | TL
Februari | Februari | januaribrief | Verwerken keuzes januaribrief | TL | FM
Februari |  | vakkeuze | Voorlichtingsavond TL2/TL3(KM) | FM | DC/LOB/TL/RM/LLN
Februari |  | Formatie | Voorlopige besluit tijdelijk personeel (tekort of overschot personeel); 1e formatieoverzicht | DIR | TL/FM
Februari |  | vakkeuze | Proefkeuzes maken met leerlingen klas 2 en hoger | TL | TL/DC/LOB
Februari |  | vakkeuze | Keuzes maken betreffende aantal klassen en groepen | DIR | FM
Februari |  | Prognose lln | Leerlingenprognoses overige leerjaren (na 2e periode) verwerken in Magister | TL adm | LLN
Februari |  | Formatie | Oproep sollicitatie taken, m.n. lesverdringende (grote) taken 3e week febr. | DIR | TL/FM
Maart | Maart | Takenlijst | Vaststellen takenlijst Foleta, daarna naar DMR | DIR | FM
Maart |  | januaribrief | Goedkeuren keuzes januaribrief in Foleta S.2.1.1. door formateur, samenvatting beschikbaar voor directie (?) | TL | FM
Maart | week 9/10 | vakkeuze | Vakkenpakket keuzes door lln: in Foleta/Vakkeuzepakket (DR) of keuzeformulieren met handtekeningen van ouders (KM) | FM | RM/DC/LOB/LLN
Maart | Vanaf 1 mrt | F&F | Wekelijks formatie Overleg binnen de stichting en indien nodig daar buiten door BCO | BCO | FM
Maart | Vanaf 1 mrt | F&F | Wekelijks formatie Overleg binnen de eenheid | BCO | FM
Maart | Vanaf 1 mrt | inrichting Foleta | Inrichting en verder invullen Foleta | FM | RM
| week 10 | vakkeuze | Rerminder leerlingen vwb vakkenpakketkeuze en inleveren keuzeformulieren
Maart | week 11 | vakkeuze | vrijdags moeten alle door ouders ondertekende keuzeformulieren bij de leerlingenadministratie zijn ingeleverd | FM | RM/DC/LOB/LLN
Maart | voor 15 mrt | Formatie | 2e formatieoverzicht: tijdelijke, vertrekkende, mogelijke vacatures en boventallige collega's | FM | TL
Maart | voor 15 mrt | Formatie | Vacatures vaststellen, communicatie met Landstede intern | FM | TL/TL ADM
Maart | week 12-13 | vakkeuze | Invoer van alle keuzeformulieren in Magister door de leerlingenadministratie | FM | RM
Maart | week 12-13 | vakkeuze | Aanmelding leerlingen leerjaar 1 verwerken in juiste studie Magister (deadline basisscholen 15 maart) | FM | LLN
Maart | 4e week | vakkeuze | Overzetten alle leerlingen + vakkenpakketkeuzes invoeren door de leerlingenadministratie | FM | RM/LLN
Maart | 2020-03-23 | Rooster | Inventarisatie roostereisen en -wensen (uit januaribrief) + 1e beoordeling | TL | RM/FM/DIR
Maart | 22-3-2021 (week 12) | Prognose lln | 2e prognose (100-75-25-0) door teamleiders | FM | TL
Maart | 25-3-2021 (week 13) | Prognose lln | Invoeren 2e prognose in Foleta | FM | RM
Maart | 2020-03-30 | Lessenverdeling | Grote, persoonsgebonden taken worden toegedeeld per locatie (uiterlijk half maart) evt. voorafgegaan door sollicitatiegesprekken taken | FM | TL
Maart |  | Lessenverdeling | Toedelen uren aan docenten (S3.1.2; lessen aan secties) voor alle vestigingen rekening houdend met januaribrief, klaar uiterlijk 1-4 | FM | RM
Maart |  | Formatie | Definitief besluit tijdelijk personeel | DIR | TL/FM
Maart |  | Formatie | OOP en directie (volgend jaar) correct in Foleta | FM | RM
Maart | laatste week mrt | vakkeuze | Eindcontrole of alle leerlingen geplaatst zijn in studies volgend jaar met juiste vakkenpakket/profiel | FM | RM/LLN
Maart |  | vakkeuze | Vakkenpakketkeuzes door lln in Magister overzetten voor volgend jaar (ook klas 2) (Adm. overzetten kan tot uiterlijk …….) | FM | LLN
Maart | Vanaf eind-mrt | F&F | Tweewekelijks overleg binnen de eenheden en/of locaties over formatie | BCO | DIR/FM(TL)
April | April | vakkeuze | alle aantallen/keuzes in Foleta, ook de brugklas leerlingen | FM | RM
April | Begin april | Formatie | Bepalen voorlopige mobiliteit binnen stichting | DIR | FM
April | Af half april | Formatie | Formatieplan stichting, daarna naar GMR | DIR | BCO
April | Half april | Takenlijst | Overige taken en wijzigingen in Foleta | FM | RM
April |  | Rooster | 2e Beoordeling (indien nodig) gevraagde roosterwensen/-eisen | TL | RM/FM/DIR
April | 2016-04-25 | Rooster | Info naar roostermakers om clusters e.d. te roosteren | FM | RM
April |  | Takenlijst | Mentoraat toedelen | TL | FM/RM
April | Voor meivakantie | Formatie | Vacatures extern (m.n. tekort vakken) | DIR | BCO/FM/MAS
April | 16-apr tot 1 mei | vakkeuze | Controle op vakkenpakketten door locaties | TL | DC/LOB/LLN
Mei | Mei | Prognose lln | Vanuit Magister wordt prognose stand gehaald als check voor Foleta | FM | RM
Mei | uiterlijk 20 mei | Prognose lln | 3e Prognose (100-0, met ruimte voor opmerkingen) definitief (ook in Foleta) | FM | RM
Mei |  | vakkeuze | Vakkenpakketkeuzes definitief | FM | RM
Mei | 2014-05-01 | Formatie | 1 mei brieven uitdelen | TL | MAS
Mei | 2020-05-11 | Rooster | Verwerken van roosterwensen/-eisen | FM | RM
Mei | 2020-05-15 | Prognose lln | Vaststellen lessenverdeling | FM | RM
|  | Prognose lln | Vaststellen Klas- en lesgroepinrichting en verwerking door leerlingenadministratie in Magister | RM | LLN
Mei |  | Lessenverdeling | Lessenverdeling voorleggen aan de secties | RM | LLN
Juni | Juni | Formatie | Eerste normjaartaak komend schooljaar(PM) naar personeel | DIR | WFF
|  | Formatie | Vaststellen mobiliteit binnen de stichting | DIR | WFF
|  | Formatie | Invulling vacatures: verwerking in AFAS/Magister/Foleta/Untis | DIR | TL/RM/MAS/LLN
juli | juli | Lessenverdeling | Voorlopig jaartaakformulier naar docenten, 1 of 2 weken voor vakantie | FM | RM/TL
juli |  | Rooster | Basisrooster klaar, (streven) laatste schoolweek | RM | RM
DIR |  | Directie | John/Herman
LLN |  | Leerlingenadm | Bianca; Linda; Desiree; Annelies; Sandra
AC&O |  | Adm Controle & Onderwijsinrichting VO | Jackie Rettich e.a.
RM |  | Roostermaker | Brenda; Alexander; Jan
BCO |  | Business Controller | ….........
TL |  | Teamleiders | Kampen/Dronten
FM |  | Formateur | Peter; Mirian; Andries
LOB |  | LOB functionaris | Nico Steen; Hans Zijlstra; Herman Oosterhaar; Henk Gruppen; Corry Verhulst; Wim Prins
CLB |  | Coord Leerlingbeg | Annemarie Goosen; …...............
CON |  | Concerncontrol (BAR) | Jan Geert Taekema
MAS |  | Management ass | Irene;…..........

## Lijst met afkortingen
Om het proces van formatie goed te laten verlopen stellen we wat afspraken op. Zo kunnen we met elkaar de juiste dingen doen op het juiste moment. Naast de cijfermatige kant willen we zo ook nadrukkelijk de inhoudelijke en personeel technische kant van de formatie meer aandacht geven.
- verantwoordelijk voor de formatie is de directie (DIR).
- Daarnaast zijn er formatie medewerkers (FM) actief; dat zijn de collega's die voor hun locatie verantwoordelijk zijn voor de formatie. Zij hebben zitting in de werkgroep F&F (WFF)
- Binnen de scholen zijn medewerkers leerlingadministratie Magister (LLN) die schakelen met het team adm controle en onderwijsinrichting (AC&O)
- Binnen de scholen zijn roostermakers (RM) die aanpassingen verwerken in Foleta en/of Magister
- Seine heeft als Business Controller Onderwijseenheid (BCO) de rol van regievoerder in het proces.
- John is vanuit de directie (DIR) portefeuillehouder en is daardoor ook betrokken.
- Binnen de scholen spelen de teamleiders (TL) een belangrijke rol.
- Binnen de eenheid of locatie kan er naast het F&F overleg een overlegproces zijn over de formatie (werkgroep).
- Daarnaast kan een LOB taakhouder, decaan (DC) of coordinator leerlingbegeleiding (CLB) nog een rol hebben binnen de formatie i.r.t. leerlingkeuzes.